Приложение к постановлению

Администрации Красноуктского

муниципального района

№ 1227 от 12.08.2013 года

Муниципальный  план

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности образования и науки»

- I. Изменения в дошкольном образовании Краснокутского муниципального  района, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Изменения в сфере дошкольного образования Краснокутского муниципального района, направленные на повышение эффективности и качества услуг 
по предоставлению дошкольного образования, предусматривают осуществление комплекса мер, направленных на ликвидацию очередности 
в дошкольные образовательные организации района, обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования и введение эффективного контракта в дошкольном образовании.

Комплекс мер, направленных на ликвидацию очередности 
в дошкольные образовательные организации района, включает в себя:

реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования Саратовской области» на 2013-2015 годы;

создание дополнительных мест в образовательных организациях дошкольного образования и общеобразовательных учреждениях;

развитие вариативных форм дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства условий предоставления услуг дошкольного образования;

мониторинг качества предоставления услуг дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;

обеспечение условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования;

мониторинг качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
(в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с руководителями образовательных организаций дошкольного образования 
в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией 
и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация комплекса мер, направленных на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации района, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п | Характеристики | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте 1-7 лет | тыс. человек | 1995 | 2407 | 2054 | 2096 | 2073 | 2052 | 2030 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | проценты | 75 | 79 | 83 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 3. | Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях | тыс. человек | 1500 | 1600 | 1705 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | человек | 335 | 235 | 215 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодный ввод новых мест, всего | мест | 100 | 20 | 105 | 110 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | расширения альтернативных форм дошкольного образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | открытие семейных дошкольных групп | мест | 0 | 1группа (4 ребенка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. | открытие структурных подразделений на базе общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 2 группы (50 мест) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3. | развитие негосударственного сектора дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях, всего | мест | 100 | 24 | 105 | 110 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2. | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | мест | 100 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.3. | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.4. | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций* |  | 100 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Численность работников дошкольных образовательных организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | всего | человек | 472 | 475 | 482 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| 6.2. | в том числе педагогические работники | человек | 177 | 179 | 183 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 7. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |

* учтено в показателе 5.3.2.

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

- соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг и оценка эффективности реализации районной целевой программы «Развитие образования Краснокутского района » на 2013-2015 годы (подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования») | Управление образования | 2013-2015 годы | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (к 2016 году – 100 процентов). |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях , развитие вариативных форм дошкольного образования | Управление образования | 2013-2015 годы | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (к 2016 году – 100 процентов). Нормативно-правовое и документационное обеспечение: 1) Законы Саратовской области «Об утверждении методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования», «Об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»; 2) методические рекомендации для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру; 3) нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, закрепляющие нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) |
| 2.1. | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция зданий функционирующих дошкольных образовательных организаций. | Управление образования | 2013-2015 годы |  |
| 3. | Реализация обновленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | Управление образования, образовательные организации | 2014-2015 годы | Нормативно-правовое и документационное обеспечение: 1) использование обновленной региональной нормативно-правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования; |
| 3.1. | Мониторинг и анализ исполнения предписаний надзорных органов |  |  |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Управление образования, с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 год | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (к 2016 году – 100 процентов). Нормативно-правовое и документационное обеспечение: 1) региональные нормативно-правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 2) региональный нормативный акт, закрепляющий план повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 3) методические рекомендации по актуализации образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | управление образования, МОУДПОИМЦ, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2015 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций (к 2018 году – 94 процента); удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций (к 2018 году – 95 процентов). Нормативно-правовое и документационное обеспечение: 1) программы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования; 2) должностные инструкции педагога дошкольного образования, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; 3) программы повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций; 4) персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных учреждений |
| 6. | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | Управление образования, МОУДПОИМЦ, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2013-2014 годы | число муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников (к 2016 году – 100 процентах). Нормативно-правовое и документационное обеспечение: 1) показатели эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников ; 2) порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | Управление образования , с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2015 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования области (в 2013 году – 100 процентов). Нормативно-правовое и документационное обеспечение: 1) Законы Саратовской области «Об утверждении методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования», «Об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»; 2) требования к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»); 3) методические рекомендации для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников; 4) методические рекомендации для муниципальных образований по оплате труда и критериям оценки деятельности различных категорий работников в рамках реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях |
| 7.1. | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования |  |  |

| 7.2. | Мониторинг численности педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях и их средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования | ежемесячно в течение 2013-2018 годов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования | Управление образования, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования области (в 2013 году – 100 процентов). Нормативно-правовое и документационное обеспечение: трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Управление образования | 2013-2015 годы | организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ, по введению эффективного контракта; организация сбора и представления информации о ходе введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования |
| 10.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта |  |  |  |
| 10.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования |  | 2015 год |  |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - № п/п | - Показатели | - Единица измерения | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - 2018 год | - Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | - процентов | - 85 | - 90 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования |
| - 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | - процентов | - - | - 17 | - 35 | - 45 | - 60 | - 75 | - в 75 процентах дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (поэтапно, по возрастным группам) |
| - 3. | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах организаций | - процентов | - - | - 60 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - во всех муниципальных дошкольных образовательных будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |

| - 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате общего образования области | - процентов | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответ-ствовать средней заработной плате в сфере общего образования области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | - процентов | - 88,8 | - 90,7 | - 93,0 | - 93,0 | - 93,5 | - 94,0 | повысится качественная составляющая (кадровый потенциал) состава педагогиче-ских работников дошкольного образования |
| - 6. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | - процентов | - 42,5 | - 45,4 | - 54,6 | - 70,0 | - 85,0 | - 95,0 | повысится качественная составляющая кадрового состава педагогических работников дошкольного образования. Будет сформиро-вана готовность к внедрению федерального государственного образовательного стандарта, новых экономических механизмов, модернизации дошкольного образования в целом |