Утверждаю

Начальник управления  образования Краснокутского района

___________ И.Н. Иванова.

План – график

мероприятий управления образования Краснокутского  района по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)

| Направление мероприятий | Мероприятия | Ответвленный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Формирование муниципального совета по сопровождению введения ФГОС с участием представителей ИМЦ, профсоюза, муниципальных органов управления образованием, общественных организаций. | Управление образование | Апрель-май |
|  | Изучение методических рекомендаций по созданию муниципальных советов по сопровождению введения ФГОС. | ИМЦ, МОУсош№1,3 | апрель 2010 г. |
|  | Изучение примерной основной программы начального общего образования для общеобразовательных учреждений Саратовской области. | ИМЦ, МОУ сош№1,3 | Апрель, май. 2010 г. |
|  | Изучение примерной программы родительского просвещения о целях и задачах введения ФГОС. | ИМЦ, МОУ сош№1,3 | апрель 2010 г. |
|  | Изучение требований по охране и укреплению здоровья обучающихся на основе федеральных нормативов. | ИМЦ, МОУ сош№1,3 | май 2010 г. |
|  | Изучение методических рекомендаций по: - деятельности образовательного учреждения в условиях введения нового ФГОС начального общего образования; - основным подходам к разработке основной образовательной программы (начальная школа) в соответствии с требованиями ФГОС; - организации программы внеурочной деятельности обучающихся; - новым учебно-методическим комплектам начальной школы, обеспечивающим реализацию ФГОС. | ИМЦ, все школы | июнь 2010 г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Внесение изменений в методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования и системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях в соответствии с федеральными рекомендациями. | Управление обр, МУЦБ | сентябрь 2010 г. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Участие в зональных обучающих семинаров-совещаний для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС. | ИМЦ. Школы№1,3. | март апрель 2010 г. |
|  | Проведение собеседований с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС. | Управление образование. | май июнь 2010 г. |
|  | Определение школ района, на базе которых будет осуществлена с 1.09.2010 года апробация ФГОС. | Управление образование. | май 2010 г. |
|  | Участие в электронном мониторинге введения ФГОС в Саратовской области. | Школы №1,3. ИМЦ | май декабрь 2010 г. |
|  | Сопровождение апробации ФГОС в общеобразовательных учреждениях района. | ИМЦ | сентябрь 2010 май 2011 |
|  | Изучение методических рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием на основе федеральных требований. | ИМЦ. Школы. | май 2010 г. |
|  | Участие в научно-практической конференции по проблемам и результатам апробации ФГОС. | УО, ИМЦ, школы№1,3. | июнь 2011 г. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Участие в курсах повышения квалификации педагогов и членов администраций МОУ сош№1,3. | СарИПКиПРО | май-октябрь 2010 г. |
|  | Участие в тематических семинарах методистов ИМЦ | СарИПКиПРО | май- июнь 2010 г. |
|  | Проведение круглых столов по введению ФГОС в ОУ Краснокутского района. | ИМЦ. | Август, февраль. 2010-11 г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Проведение информационной компании по разъяснению среди общественности целей и задач введения ФГОС с использованием Интернет-ресурсов. | УО, ИМЦ. | постоянно |
|  | Осуществление информационной поддержки введения ФГОС посредством создания Интернет-странички участников образовательного процесса. | ИМЦ | с сентября 2010 г. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса, в соответствии с федеральными требованиями. | УО, ИМЦ. | август 2010 года |